福建师范大学旗山校区（协和学院）

学生宿舍及食堂绿化工程

招标文件

招标编号：闽师基【2013】18号

项目名称：福建师范大学旗山校区（协和学院）学生宿舍及食堂绿化工程

招标人：福建师范大学

日期：2013年8月 12 日

招  标  公  告

- 招标条件

本招标项目福建师范大学旗山校区（协和学院）学生宿舍及食堂绿化工程（项目名称）已由学校批准建设，项目业主为福建师范大学， 建设资金来自自筹资金（资金来源），招标人为福建师范大学。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行国内公开（招标方式）招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：本工程为福建师范大学旗山校区（协和学院）学生宿舍及食堂周边；

  - 工程建设规模：（协和学院）学生宿舍及食堂绿化工程，总投资约1656056元；

  - 招标范围和内容：（协和学院）学生宿舍及食堂绿化工程

  - 工期要求：总工期：20 日历天；

  - 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准；

  - 本项目（标段）招标有关的单位：

2.6.1.	咨询单位：  北京筑标工程造价咨询有限公司福州分公司      ；

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人在福建省注册登记且具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的有效的不低于城市园林绿化三级（资质类别及等级）资质；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具有园林绿化专业工程师及以上职称，并为投标人本企业在岗人员。项目经理在递交投标文件时无承担其他在建工程项目。

  - 本招标项目 不接受 （接受、不接受）联合体投标。

  - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：　　/　；

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于2013年8月12日至2013年8月16日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午09时00分至11时30分，下午14时00分至17时00分（北京时间，下同），到福建师范大学基建处306室购买图纸。

  - 招标文件及图纸每份售价  300   元，售后不退。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的方式：投标时随带现金30000元，未中标人评标结束后退还；

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2013年8月22日9时00分，提交地点为福建师范大学基建处会议室，项目经理在递交投标文件时必须无承担其他在建工程施工项目。

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建师范大学网（网址：hppt://www.fjnu.edu.cn/）（发布公告的媒介名称）上发布。

- 联系方式

招标人：福建师范大学；

地址：福建师范大学旗山校区    邮编：350108；

电话：22867516  ，13235914720传真：0591-22867517

联系人：张工；

第二章 投标须知

1. 本招标项目要求投标人在福建省注册登记且具有独立法人资格，并具备建设行政主管部门核发的有效的不低于城市园林绿化三级及以上（资质类别及等级）资质；

2.投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备园林绿化专业工程师及以上职称，并为投标人本企业在岗人员。项目经理在递交投标文件时必须无承担其他在建工程施工项目。

- 本招标项目不接受（接受、不接受）联合体投标。

4. 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：/　；

5.投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求如下：

5.1．具体要求详见评标办法和标准

6.投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。

7. 招标人 不组织 （组织、不组织）踏勘现场。

8.本工程不允许分包

9.资格审查文件： 要求 （要求、不要求）提交；

10.商务文件： 要求 （要求、不要求）提交；

11.其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：  要求（要求、不要求）提交；

技术文件：  不要求  （要求、不要求）提交

本项目投标人需提交纸质的投标文件，要求投标人提交电子投标文件（光盘）。投标人应保证两者一致，如不一致，按废标处理。

12.投标人递交投标文件的截止时间和地点为：

地点：福建师范大学基建处312室

收件人： 福建师范大学基建处

13.截止时间：2013年8月22日09时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。

14.公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名、投标保证金、投标报价、质量、工期等。

15.本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法；

## 第三章 评标办法和标准数据表

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会总人数：5人 |
|  | 2.1 | 工程量清单及工程控制价 | 本工程最高控制价为：1656056元，工程量清单另付。 |
| 3 | 3.1 | 不可竞争项目计算方法 | 1、不可竞争项目包括： （1）措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费，应按有关规定计算； （2）规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算，劳保费率按照甲类即4.86%计算，结算时按照实际劳保核定卡计算； |
| 4 | 4.1 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目经理 1 人，职称： 工程师 及以上，具有园林绿化专业工程师及以上职称，并为投标人本企业在岗人员，且在递交投标文件和本工程施工期间无在建工程； 2、项目技术负责人 1 人，职称：工程师 及以上，专业：园林专业 ； 3、项目生产负责人 1 人，职称：工程师 及以上，专业：园林绿化； 4、施工员 2 人，应具备有效的岗位证书；至少有2人为园林绿化专业中级及以上职称； 5、材料员 1 人，应具有有效的岗位证书； 6、机管员1 人，应具有有效的岗位证书； 7、安全员 1 人，应具有有效的岗位证书； 8、注册造价师或造价员1 人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册造价工程师岗位证书或园林工程专业造价员资格证书。 |
| 5 | 5.1. | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 说明: （1）拟派出项目经理须附上其职称证书、毕业证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册执业证书所署单位为准。专业以职称证书上标明的专业为准，若职称证书没有标明专业的，以毕业证书所署专业为准。 （2）项目部的其他人员投标时由投标人按以上人员规定在投标文件中承诺配备，但不需要提供相应的资质证明文件。若中标按招标文件规定提交给招标人核查。 （3）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 |

第四章 合同条款及格式

第一节    通用条款

通用合同条款内容见招标文件《通用本》

第2节   专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人: 福建师范大学

1.1.2.3承包人:

1.1.2.6监理人:

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程:

1.1.3.3临时工程:

1.1.3.4单位工程:

1.1.3.10永久占地:

1.1.3.11临时占地:

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期: 以接到中标通知书第2天算起

1.1.4.3总工期：20 日历天；

1.1.4.5养护期:  12个月（含6个月苗木保活期和6个月日常养护期）。

1.4合同文件的优先顺序:

- ⑴合同协议书；

- ⑵中标通知书；

- ⑶投标函及投标函附录；招标文件；

- ⑷专用合同条款；

- ⑸通用合同条款；

- ⑹技术标准和要求；

- ⑺图纸；

- ⑻已标价工程量清单；

- ⑼其他合同文件。

1.5合同生效的条件: 按通用合同条款约定。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后 1 天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为： 3 套。

发包人对图纸的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划以及其他与施工监理有关的报备文件等，提交数量为 3套，承包人应在招标人发出开工令2天之前报送给招标人。

招标人应在收到承包人文件后1天内批复。

1.6.3 图纸的修改

招标人应在施工前1天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地，以及施工场地地下管线和地下设施等有关资料的时间: 开工前1天内。

4承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.1为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: 承包人应按招标人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：合同价款的10%，现金或转账形式 。

项目经理部人员到位保证金的形式和金额：1万元，现金或转帐形式，在中标通知书发放后1天内向招标人提交。在工程竣工验收合格后28天内以转帐方式退还。在施工过程中，如果业主发现项目经理不在现场超过2次者，则1万元保证金不予退还。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：不允许分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料（含苗木）和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给招标人审批的时间为： 材料（含苗木）和工程设备进场前2天。所有苗木采用袋苗。

承包人采购材料（设备）的约定：

(1)承包人提供的材料（设备）应符合招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经招标人确认的规格、品牌、质量等级等要求，并应按照招标人要求提前1天向招标人提供样品以及有关资料。材料（设备）到达施工现场时，承包人应通知招标人到场参加验收，发包人参加验收不免除承包人按合同约定应负的责任。

承包人所选用的特选苗木采购时应连同发包人和设计人到场核验，特选苗木的规格、品种、分叉等级应经工程师和发包人书面确认后，方可采购进场，在此过程中所发生的费用，由承包人承担，不另行计取。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：8棵宫粉紫荆，每棵苗木价格为8000元，各投标人投标时不可下调。否则按照废标处理。

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：按需要提前通知3天建设单位 。

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管： /。

6施工设备和临时设施

6.1承包提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：无。

临时占地的申请：按通用合同条款约定。

临时占地相关费用：由按通用合同条款约定。

6.1.3施工期间，承包人的施工设备未能按投标文件或经招标人批准的进场计划承诺的进场时间和数量到位的，认定为承包人违约，违约金计算方法：处1～3万元人民币罚款；招标人可责令承包人整改，承包人的施工设备应在招标人发出整改通知后的2天内到位；罚款通知单由招标人签发，直接从承包人的当月进度款中抵扣或从承包人履约担保中支取。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：  无 。

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人。

相关费用：按通用合同条款约定。

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担: 由承包人承担。

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担: 由承包人承担。

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：开工前1天，并现场交验。

施工控制网的测设人：承包人。

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建: 按通用合同条款约定。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制: 按通用合同条款约定。

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:施工组织设计【主要内容：工程概况，项目质量策划，施工部署，主要施工方法，施工资源计划，施工进度计划，施工总平面规划，质量、安全文明、工期等保证措施，安全事故应急预案等】；主要分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限: 承包人应于开工前1日上报工程进度计划和施工方案。

招标人批复施工进度计划和施工方案的期限: 收到承包人递交的报告后1天内。

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的工期延误

发包人造成工期延误的其他原因: 发包人的原因造成的设计变更影响工期的，工期顺延。

  - 11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围: 烈度7级以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60mm以上暴雨（按气象部门公布为准）；县市级以上政府公告不允许施工的日期。

  - 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：每延误1天工期处10000元人民币罚款，罚款通知单由发包人批准后直接从承包人的当月进度款中抵扣或从承包人履约担保中支取。当工期延误超过3天时，发包人有权没收承包人的履约保证金。

  - 逾期竣工违约金的限额: 合同价的5 ％；

  - 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：总工期提前，不予奖励。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形:

(1）承包人违约引起的暂停施工；

(2）由承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

(3）承包人擅自暂停施工；

(4）因承包人违反规范施工或建筑设备、建筑材料、施工工艺不合格等产生工程质量问题或没有按投标时报送样品进行采购供货施工或不按本合同规定的人员进行配置；

(5）承包人其他原因引起的暂停施工。

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：符合《工程施工质量验收规范》的合格标准；

13.1.4工程验收,对设计胸径10cm以上苗木的树冠、树径按技术规范要求进行抽样检查，抽查率不低于50%。经抽查，苗木的树冠、树径不合格率超过5%的，除按照设计要求整改，以达到要求的标准外，同时承包人还应按被查出不合格苗木价格总和的30%向发包人支付违约金。

13.2承包人的质量检查

13.2.1 承包人提交工程质量保证措施文件的期限: 随同施工组织设计一同提交。

13.2.3在施工过程中，由于承包人原因，造成同一隐蔽工程、同一检验批工程，经招标人检查验收不合格次数达3次（含3次）的，认定为承包人违约，违约金计算方法：处1万元人民币罚款；罚款通知单由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人履约担保中支取。

13.5.1 工程隐蔽或中间验收承包人通知招标人的期限约定：承包人对自检合格的隐蔽工程或中间验收部位，在隐蔽工程或中间验收前的24小时以书面形式通知招标人验收。

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容:  经发包人同意的工程内容。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限: 承包人在收到变更指示或变更意向书后2 天内。

招标人商定或确定变更价格的期限: 收到承包人变更报价书后的2 天内。重大变更的确认时限由招标人与承包人协商确定。

15.3.1 变更提出

(5）经过设计交底和图纸会审，图纸仍有错、漏、碰、缺，涉及设计变更的，承包人应提前1天以书面形式向招标人提出。

15.4 变更的估价原则

15.4.1 工程量清单内项目的单价，按投标价中该清单项目的综合单价计算该清单项目的综合单价。

15.4.2工程量清单外项目的单价，①按本工程预算价编审依据的有关计价规定计算后，乘以投标折扣率（投标价与控制价的比值）计算该清单项目的综合单价。②若无定额标准时，承包人与发包人协商后确定。如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

15.4.3  综合单价的调整还应当符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》（闽财建[2007]157号文）的规定，即工程量清单内的单个项目工程量变动幅度超过±30%并导致合同总价变动幅度超过±1%的，工程量增加部分或工程量减少后剩余部分可以重新协商确定综合单价。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励法： 无 。

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：不调整。

16.2 法律变化引起的价格调整

本合同工程约定的法律、法规、规章、政策变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除专用合同条款第16.1款约定以外的增减时的调整办法：不调整。

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.1若施工中出现设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发、承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

16.3.2因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

16.3.3非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 按专用合同条款第15.4款的约定执行。

16.6 本合同工程的风险费用计算方法

风险费用的计算方法：由承包人在投标时考虑在投标报价中，结算时不另行计算。

16.7 本合同工程不包括的风险范围以及合同价款调整方法

16.7.1不包括的风险范围：设计变更、现场签证、不可抗力、人工费和机械台班价格波动超过专用合同条款第16.1款约定的风险承包幅度时发生的差价。

16.7.2 风险范围以外合同价款调整方法：按专用合同条款第15.4款的约定执行。

17计量与支付

17.1预付款：预付款额度和预付方式：无

17.2 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数: 一式二份。

进度付款申请单的内容: 按招标人批准的格式。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 进度付款额度和付款方式: ①按月支付工程进度款。即当月确定的合格工程量所含款项的80％支付进度款② 工程竣工并经有关部门进行验收符合《工程施工质量验收规范》合格标准后的15天内，发包人支付至合同总价的85%。③工程完成结算，并经有关审计部门审核批准后30天内，发包人支付至审核价的95%（处罚款除外），剩余5％作为工程质量保证金，待保修期、养护期届满后支付。④养护费付款：养护期起半年付50％，余款在养护期结束工程移交后付清。

(2)发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法:/。

(3)政府投资进度款支付方法: 工程款全部以银行转帐形式支付。

17.4质量保证金

17.4.1本合同工程约定的质量保证金金额或比例：工程竣工结算价款的5％。

质量保证金的扣留方法: 在工程结算价款中扣留。

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算

17.5.1.3竣工结算资料包括: 招标文件（含答疑纪要、补充通知）、投标文件及其附件、工程量核对报告、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.5.1.4本合同工程竣工结算审查时限: /

17.5.2竣工付款申请单

承包人向招标人提交竣工付款申请单的份数和期限：一式四份，工程接收证书颁发56天后且工程竣工价款结算经审查部门审批后，发包人按工程竣工价款结算的95%向承包人支付竣工价款。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限: 一式四份，缺陷责任期终止证书签发后28天。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容: 按《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》（建建[2000]142号）和《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》（DBJ13—56—2004）等相关规定提交一式三套（其中一套为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人和使用人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可不支付竣工付款。

竣工资料份数:一式四份。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期: 竣工验收日期以承包人递交经验收通过的竣工验收报告的日期为准，如经整改后验收合格则按整改合格后的日期为准。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备: 无 。

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担: 按通用合同条款约定。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场: 由承包人负责，费用由承包人承担。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求: 工程接受证书颁发前七天，除了发包人、监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均撤离施工场地或拆除。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

19.7.1保修期限为：保修责任期为12个月，从工程竣工验收合格之日起算。

19.7.2保修责任为：在工程质量保修期内，承包人应负责对工程所有问题的修复维护，并承担所有修复维护费用。

20保险

20.1工程保险

投保人: 按国家及省市建设管理规定执行。承包人投保与工程相关的所有保险以及承包方认为有必要的其他保险。

投保内容: 安装工程一切险（包括第三方责任险），其费用应含在投标报价中。

保险金额、保险费率和保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个施工期。

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率: 按投保时国家相关部门规定。

第三者责任险的保险金额: 按投保时国家相关部门规定。

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等: 承包人应为其施工设备、进场的材料、工程设备和农民工等办理保险。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件:按国家有关规定执行

承包人提交保险凭证的期限: 合同签定后15天内。

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时,应承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:由法定或约定负有投保义务的一方当事人负责赔偿 。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围: 按通用合同条款约定。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用合同条款约定。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式: 向福州仲裁委员会提起仲裁。

25补充

25.1工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。

25.2验收合格标准以发包人或委托第三方按国家规范进行后的结论为准。

25.3承包人须自备电源。

- 25.4为工程师工作人员提供的帮助

25.4.1承包人应该为工程师代表及其工作人员在履行其职责时提供必要的交通便利，所须费用由承包人承担。

25.4.2工程实施期间，在保证工程质量及安全的前提下，为了确保工程按期完成，承包人除了白天正常施工以外，还要合理利用晚上时间进行施工，发、承包双方每天晚上均要安排人员在工地值班，值班人员的伙食由承包人统一负责，费用由承包人承担。

25.5承包人的项目部管理人员在实施合同过程中必须常驻现场，并有足够的时间履行职责。发包人将对承包人的项目部管理人员常驻现场情况进行考核。在施工过程中，发包人将对承包人的项目管理人员进行不定期点名，若发现一次未在现场，发包人有权对承包人处以1000元的扣款，发包人在扣款前先向承包人发出书面扣款通知单，承包人在接到扣款通知书后24小时内不能做出令发包人满意的解释，则按单扣款；一个月内累计超过三次未在现场，将视为未常驻现场，项目经理和技术负责人、生产负责人一个月内累计二次未参加监理工地例会，且事先未经发包人同意的，也视为未常驻现场。承包人必须更换以上人员，所更换人员必须是同等资质以上（含同等），无在建工程，并向发包人支付违约金，项目经理和技术负责人、生产负责人按1万元/次，其它施工管理人员按0.5万元/次交纳违约金。

未经发包人同意，承包人擅自更换投标承诺的项目部管理人员的，发包人有权单方解除施工合同，所造成的一切损失，由承包人承担。

25.6 本项目的绿地养护期为12个月，从工程竣工验收合格之日起算（含苗木保活）。

25.7 日常绿地养护责任为：工程竣工验收合格后交付使用，转入绿化养护期，在养护期内，由承包人对绿地按相关规范进行管理，进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，苗木在养护期内死亡的由承包人负责补种且养护期顺延。

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《城市园林绿化工程及验收规范》

    - 《城市绿化和园林绿地植物材料—木本苗》

    - 《福州市住宅环境绿化实施要点与技术导则（试行稿）》

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 本招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

_1、工程质量要求：

本工程所有苗木要求采用袋苗。工程施工完工之日后5天内，发包人对已完工工程进行完工验收。验收符合《工程施工质量验收规范》的合格标准要求后，即转入绿地养护期12个月（含苗木保活）。

2、工程施工要求：

2.1种植应定位放样，并遵守树木与上述物体及各种地下管线的距离的有关规定、规范；施工所选苗木必须选用生长健壮、树冠良好、株型优美、无病虫害的优良植株；施工过程中应保证土球的完整以及树种定植后可能出现的向阳问题；施工时花坛花池应设排水口；

2.2本工程的种植施工，必须按照施工图的设计及要求施工，必须执行国家的有关规定和规范，执行国际“《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99”和“《城市绿化和园林绿地植物材料-木本苗》CJ、T34”。

3、工程养护要求：在养护期内，由承包人对绿地按相关规范进行管理，进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，苗木在养护期内死亡的由承包人负责补种且养护期顺延。

4、本工程验收按国家、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。承包人必须无条件接受发包人有关管理部门的质量检查和管理，共同把好质量关。

第五章 工程量清单

本招标项目工程控制价为1656056元。

一、编制依据：

1、图纸依据： “福建师范大学旗山校区（协和学院）绿化景观工程”图纸。

2、双方往来函件。

3、清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）进行编制。

4、套价计算依据：建筑工程参照《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD—101—2005）；装饰工程参照《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD—201—2005）；安装工程参照《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301-2012～FJYD-312-2012)；《福建省园林绿化工程消耗量定额》 (FJYD-501-2005);取费标准参照《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）。

5、闽建筑[2007]11号、闽建筑[2007]15号、闽建筑[2009]38号、闽建筑[2010]27号文件、闽建筑[2011]6号文件；闽建筑[2011]37号文件；闽建筑[2012]4号文件；闽建筑[2012]9号文件; 闽建筑[2012]9号文件; 闽建筑[2012]9号文件。

6、材料价格依据：信息价采用闽侯2013年5月份材料价格、机械台班单价按2013年第1季度福建省施工机械台班单价取定，品牌材料价格按照最新市场价格计算。

7、省、市建设行政主管部门的有关规定。

二、计价说明

1、工程类别按三类，劳保暂按甲级，结算按实调整；

2、税金按3.413%计取；

3、价格调节基金按0.2%计取

三、编制说明：

1.本预算苗木价格按袋苗计算。

2．绿化种植养护期按成活养护6个月,日常养护6个月计取；

3.原场地状况不明，片植植物及草坪仅考虑种植土回填30厘米,结算时按实结算。

4．应甲方要求，毛杜鹃暂按36株/m2计算，结算时按实调整。

5.芒果树移植从行道树移植至芒果园，包含起挖原有芒果树，芒果树校内运输（运距1KM以内），芒果栽植养护等内容，工程量暂定为9棵。

6.所有园林用水由建设方提供。

7.宫粉紫荆价格暂按8000元/株计算，结算时根据甲方选型采购价格按实结算。

8.高山榕、小叶榕采用校内移植，本预算包含苗木起挖，运输（运距3KM），栽植及养护等内容。

## 四、其他要求

    - 工程预算造价应由具有编制能力的招标人，或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

    - 工程预算造价的格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

3.  8棵宫粉紫荆，每棵苗木价格为8000元，各投标人投标时不可下调。否则按照废标处理。

4.   所有苗木采用袋苗。

## 第六章 资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。其中 “附表3 法定代表人资格证明书” 须按《专用本》所附的格式，内容见如下附表3所附格式。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：

按照评标数据表资料提供

投标承诺书、项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书见以下附件1、附件2。

附表3

法定代表人资格证明书

单位名称：                                                。

地    址：                                                。

姓名：                 身份证号：

性别：          年龄：          职务：              。

系                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              (盖投标人单位公章)

日  期：       年    月    日

附件1

投标承诺书

：

本承诺书声明：

一、投标人的企业法人或本项目拟配备的项目管理班子人员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》中从业限制的法人和自然人，投标人不属于《福州市建筑市场主体不良行为认定及处理办法（试行）》中从业限制的当事人；投标人未正受禁止投标或未存在财产被冻结或接管的情形；投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标；若上述情况不属实的，招标人有权没收我单位的投标保证金，并承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

二、我方承诺本项目拟派出现场管理人员均为我司的本企业在岗人员。中标后，招标人发现管理人员未按上述规定的，可取消中标资格。

投标人：        （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日  期：         年     月     日

附件2

项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书

我单位在本工程拟派出的项目经理              （姓名及其建造师执业证书注册编号）系本公司正式职工，保证在                   （项目名称）递交投标文件时和施工期间无承担其他在建工程施工项目的项目经理。施工过程中项目管理班子人员配备如下表，同时承诺项目管理人员在施工过程中能确保到位。如果人员不到位，我单位同意按招标文件规定接受招标人的违约索赔。如果项目经理或技术负责人或人员不到位超过50%及以上，我单位同意招标人有权随时单方面终止合同，并同意招标人向上级主管部门提请对不到位人员记一次个人不良记录。

项目管理班子人员配备表：

| 序号 | 岗位 | 姓名 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |
| 2 | 技术负责人 |  |
| 3 | 生产负责人 |  |
| 4 | 施工员 |  |
| 5 | 施工员 |  |
| 6 | 机管员 |  |
| 7 | 材料员 |  |
| 8 | 安全员 |  |
| 9 | 造价师或造价员 |  |

投标人：        （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日  期：         年     月     日

## 第2节  商务文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。其中“投标函附录”须按《专用本》所附的格式，内容见下页附件3所附格式。

2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：                        。

附件3

（二）投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 | 1.1.4.3 | 总工期 日历天，其中各关键节点的工期为 __。 |  |
| 2 | 履约担保形式和金额 | 4.2 | 履约担保金额：为合同总额的 ％； 履约担保形式：履约担保可以以电汇或者转账的方式提交。 |  |
| 3 | 承包人的工期延误 | 11.5 | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 逾期竣工违约金的限额: 。 |  |
| 4 | 工期提前 | 11.6 | 提前竣工的奖励办法： ___。 |  |
| 5 | 保修期限及责任 | 19.7 | 保修期限为：保修责任期为12个月，从工程竣工验收合格之日起算。 保修责任为：在工程质量保修期内，承包人应负责对工程所有问题的修复维护，并承担所有修复维护费用。 |  |
| 6 | 养护期限及责任 | 25.1.1 | 养护期限为：12个月，从工程竣工验收合格之日起算（含苗木保活）； 养护责任为：工程竣工验收合格后交付使用，转入绿化养护期，在养护期内，由承包人对绿地按相关规范进行管理，进行浇水、施肥、除草、修剪、补植、打草、松土、病虫害防治、清除垃圾、绿地保护、保洁等养护工作，苗木在养护期内死亡的由承包人负责补种且养护期顺延。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                （盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

日  期：         年     月     日